部门评价报告
         评价类型：□实施过程评价          □完成结果评价

       项目名称：      非物质文化遗产保护专项资金     
       项目单位：         渝水区文化馆         
       主管部门：      渝水区文广新旅局        

       评价时间：   2023年 1月1日至 2023年 12 月 31日
       组织方式：□财政部门     √主管部门     □项目单位

       评价机构：□第三方机构   □专家组   √项目单位评价组
         评价单位（盖章）：渝水区文广新旅局

           上报时间：2024年4月15日
渝水区文广新旅局2023年部门评价报告
（非物质文化遗产保护专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
根据工作安排，渝水区文广新旅局精心组织实施包括“加强非遗系统保护 促进可持续发展”等活动在内的六个项目，制定了活动方案及经费预算。

2.项目主要内容及实施情况
（1）举办2023年新余市渝水非遗年货节。本次活动在市文化馆广场举行。活动现场，不仅有书法爱好者免费为群众书写春联，还有糖画、习字麻花、水北豆腐、南风酒、周瓜瓜食品等非遗展示，让市民畅享非遗“节日大餐”，营造欢乐、祥和、喜庆的中国年氛围。

（2）第六批区级非遗代表性项目申报。经乡镇申报，专家审核认定，渝水区文化馆公示并报区政府审批；共有《赣派采耳技艺》、《下村古法酿酒技艺》、《界水北山野生茶叶制作技艺》11个项目获批第六批区级非遗项目。

（3）举办“宣传二十大 奋进新征程”渝水区2023年非遗戏曲进校园活动，为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于非物质文化遗产保护传承的重要指示精神，大力弘扬优秀传统文化，增强非物质文化遗产的生命力和传承活力，进一步推进渝水区非遗传承创新。4月25日，由渝水区文广新旅局主办，渝水区文化馆、渝水六小承办，新余市采茶歌舞剧院协办的“宣传二十大 奋进新征程”渝水区2023年非遗戏曲进校园活动在渝水六小举行。

（4）举办渝水区2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示暨非遗购物节活动，为进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识，传承弘扬中华优秀传统文化，营造非遗保护良好社会氛围，6月10日下午6：00，“加强非遗系统性保护 促进可持续发展”渝水区2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示暨非遗购物节在赣西民俗风情街隆重举行。

（5）举办“喜迎元旦”2024年渝水区优秀摄影作品及非遗项目展览展示活动。元旦来临，新年将至，12月30日，一批来自江西新余本土的非遗传承人们和一大批优秀的摄影作品聚集在抱石公园，为过往的市民朋友们提供了一场盛大的“古今之旅”。在抱石公园广场上，非遗传承人们整齐划一地端坐在各自的展示台前，赣锦绣、剪纸、糖画等各种各样的非遗技艺展品通过不同的展现形式出现在过往市民的眼前，不少市民拿出手机拍照记录或分享给他人，现场气氛热闹非凡。

（6）为四个市级非遗项目《界水舞狮》、《水北米粉》、《铲刻彩帘》、《新余木雕》拍摄省级申报纪录片。

3.项目资金使用情况

（1）2023年新余市渝水非遗年货节费用3万元；

（2）第六批区级非遗代表性项目申报费用1万元；

（3）“宣传二十大 奋进新征程”渝水区2023年非遗戏曲进校园活动费用1.4万元；

（4）渝水区2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示暨非遗购物节费用2万元；

（5）“喜迎元旦”2024年渝水区优秀摄影作品及非遗项目展览展示活动费用2万元；

（6）四个市级项目拍摄省级申报纪录片费用6万元。
（二）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

营造第六批区级非遗代表性项目申报浓厚氛围，动员乡镇及单位、企业、个人积极申报，组织专家评审；推动我市非遗各项工作开展；营造文化和自然遗产日活动浓厚氛围，引导人们传承非遗基因，推动新时代非遗工作顺利开展；营造非遗项目进校园浓厚氛围，推动我区非遗进校园，持续增强非遗项目社会影响力，强化非遗项目传承。

二、绩效评价工作概述

绩效评价原则和依据、评价指标、评价方法

绩效评价原则和依据：非遗项目的保护和传承是一项长期和艰巨的任务，专项经费的合理使用可以帮助和推进工作目标的完成。

绩效评价指标体系：创作非遗作品数量；举办非遗培训传承活动场次；参加非遗展演活动场次；拍摄非遗宣传片个数；非遗宣传片完成合格率；非遗传承人群培训完成时效；非遗作品创作完成时间；有财务开支计划并合理支出；非遗相关产品销售额增长率；非遗相关产品销售渠道增长；非遗传承人群增长率；非遗宣传传播覆盖人群增长率；合理利用资源可持续性发展；对提升非遗传承人群技能艺能的影响；对增强非遗保护传承氛围的影响；对提升非遗社会关注度的影响；参加非遗培训的非遗传承人群满意度；非遗展览展示活动观众满意度；非遗相关产品受众满意度等情况构成绩效评价主要指标。

绩效评价方法：由渝水区文广新旅局牵头，渝水区文化馆具体实施。

（二）绩效评价组织实施过程

评价工作主要通过案卷查阅、询问查证、财务资料抽查、方式收集评价证据；评价小组以证据为基础，运用比较等方法，按照评分标准对每一项指标打分，形成评价等级；分析项目实施后的各项绩效，归纳实施过程中存在的问题，提出相应的意见与建议；并与项目实施单位交换意见，核实有关情况，形成最终结论，提交绩效评价报告。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，该项目绩效评价综合得分85分，绩效评价等级为良。综合评价详见附件《渝水区文广新旅局旅游局部门评价报告表——非物质文化遗产保护专项资金》。
绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标
1.项目立项指标得分情况分析

（1）立项依据充分性：项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，该项指标标准分值2分，评价得分2分。

（2）立项程序规范性：渝水区文广新旅局非物质文化遗产保护专项资金预算申报及绩效目标审批文件齐全，立项程序规范到位。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

2.绩效目标指标得分情况分析

（1）绩效目标合理性：根据2023年渝水区文广新旅局填报的项目绩效目标申报表，该项目绩效目标设定合理且与其实际工作相关，预算资金匹配度高。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

（2）绩效指标明确性：根据2023年渝水区文广新旅局填报的项目绩效目标申报表，该项目绩效指标清晰，细化明确可衡量，与计划数相对应。该项指标标准分值2分，评价得分2分。
3.资金投入指标得分情况分析

（1）预算编制科学性：该项目预算内容与项目内容相匹配；预算测算依据充分且符合标准；预算资金需求量与工作任务匹配、与年度目标相适应。该项指标标准分值4分，评价得分4分。

（2）资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。该项指标标准分值3分，评价得分3分。
（二）项目过程指标

1．资金管理得分情况分析（可从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性分析）

（1）资金到位率：该项目预算资金15.4万元，实际到位资金15.4万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金=15.4/15.4×100%=100%。该项指标标准分值5分，评价得分5分。
（2）预算执行率：该项目预算资金15.4万元，实际到位资金15.4万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金=2.269/15.4×100%=14.73%。该项指标标准分值5分，评价得分1分。
资金使用合规性：评价小组通过抽查项目实施单位的账簿记录、会计凭证以及相关的文件和合同等，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，该项指标标准分值5分，评价得分5分。
2.组织实施得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）

（1）管理制度健全性：项目实施单位制定了与项目相关的内部控制制度、财务会计制度、预算管理制度等相关制度，基本健全。该项指标标准分值5分，评价得分3分。
（2）制度执行有效性：项目经费补助及政府采购符合制度规定；项目预算资金收支符合财务管理、预算管理、内部控制要求，会计核算规范、审批程序完备、相关资料齐全且及时归档，项目实施的支持条件能及时落实到位。该项指标标准分值5分，评价得分5分。
（三）项目产出指标

1、产出数量：非遗宣传视频已完成大部分拍摄；宣传展示活动正在筹备中，将于2024年全部完成。该项指标标准分值8分，评价得分4分。

2、产出质量：宣传视频录制、展演活动符合标准。该项指标标准分值8分，评价得分8分。

3、产出时效：各项工作正在按进度进行，该项指标标准分值6分，评价得分2分。

4、产出成本：2023年公共文化服务体系建设经费计划支出15.4万元，实际支出2.268万元，剩余资金将于2024年度支出，该项指标标准分值8分，评价得分8分。
（四）项目效益指标
1、社会效益：通过举办非遗进社区、进景点、进校园等宣传展示活动，非遗保护与传承受益公众增长率上升，有效丰富了群众文化生活，该项指标标准分值10分，评价得分10分；

2、可持续影响：社会参与非遗保护与传承渠道与上年相比显著增加，且宣传展示活动参与人数具有持续性，该项指标标准得分10分，评价得分10分。

3、满意度：评价小组通过实地调查，受访对象满意度85%，该项指标标准分值10分，评价得分9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金专款专用，充分合理利用，在资金安排和使用上还可以考虑的更加充分，加强宣传报道，扩大活动的影响力。

六、有关建议

1.加强学术交流互鉴，加大专业人员知识培训，提高人员的知识技能；

2.加大宣传展示活动，让群众关心非遗，喜爱非遗。

3.要构建专项资金绩效评价的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况，使资金的分配、管理、使用、评价有机地结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高资金的使用效率；要拓宽资金的绩效评价结果应用范围，根据社会事业发展需求，更加有计划地合理安排专项资金预算。
 七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

	项目名称：
	非物质文化遗产保护专项资金

	主管部门
	渝水区文广新旅局
	项目实施单位
	渝水区文广新旅局、图书馆、文化馆、各乡镇办

	项目负责人
	柳晖
	联系电话
	15279004130

	项目类型
	经常性项目（ √  ）       一次性项目（  ）

	计划投资额
（万元）
	15.4
	实际到位资金（万元）
	15.4
	实际使用情况（万元）
	2.2691

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	40
	项目立项
	4
	立项依据充分性
	2
	2

	
	
	
	
	立项程序规范性
	2
	2

	
	
	绩效目标
	4
	绩效目标合理性
	2
	2

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	2
	2

	
	
	资金投入
	7
	预算编制科学性
	4
	4

	
	
	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	
	资金管理
	15
	资金到位率
	5
	5

	
	
	
	
	预算执行率
	5
	1

	
	
	
	
	资金使用合规性
	5
	5

	
	
	组织实施　
	10
	管理制度健全性
	5
	3

	
	
	
	
	制度执行有效性
	5
	5

	产出
	60
	产出数量
	8
	录制宣传视频数量及展演活动场次
	8
	4

	
	
	产出质量
	8
	展演活动成功率
	8
	8

	
	
	产出时效
	6
	项目完成及时率
	6
	2

	
	
	产出成本
	8
	成本节约率
	8
	8

	效益
	
	社会效益
	10
	非遗保护与传承受益公众增长率
	10
	10

	
	
	可持续影响
	10
	社会参与非遗保护与传承渠道增加
	10
	10

	
	
	满意度
	10
	社会公众或服务对象满意度
	10
	9

	总分
	100
	
	100
	
	100
	85

	评价等次
	优 □        良√       中 □       差□

	
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差


6
5

