部门评价报告
         评价类型：☑实施过程评价          ☑完成结果评价
       项目名称：   粮食事务中心2023年超标早谷购销处置项目_                         
       项目单位：    新余市渝水区农业农村和粮食局                                   
       主管部门：    新余市渝水区粮食事务服务中心（部门）                             
       评价时间：  2024   年1   月 1  日至 2024   年 12  月   31 日
       组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位
       评价机构：□第三方机构   □专家组   ☑项目单位评价组
         评价单位（盖章）：
           上报时间：2025年3月16日
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。根据江西省粮食局、省发改委等六部门联发的《江西省超标稻谷临时处置实施方案的通知》（赣粮发［2018］7*机密）和《渝水区超标稻谷临时收购处置实施方案》（渝府办[2023]54号）文件精神。

（二）2023年9月，渝水区收购了超标早谷9374053公斤，收购单价2.55元/公斤，向农发行申请了收购资金贷款23903835.15元。根据一年内须销售处置的要求，2024年6月，在南昌国家粮食交易市场公开挂牌销售了这批早谷，目前正在出库。竞拍成交价格为1950-2080元/吨，可收回货款18455932.95元，归还银行后，产生价差亏损5447902.20元。

项目绩效目标。
       2024年8月，渝水区粮食事务中心销售2023年超标早谷，产生价差亏损5447902.20元。该项目绩效指标；超标早谷每吨亏损581.17元，数量9374.05吨，完成价差补助率100％，价差补助准确率100％。超标粮处置及时率100％，超标粮销售保障措施落实率100％，使广大售粮农户满意度达到95％。为保障种粮农民利益，维护粮食食品安全，落实粮食安全党政同责。因此区财政需弥补545万元不合格早谷价差亏损用于银行还贷。以保障2024年早谷收购顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的: 落实项目具体责任主体,督促项目实施的责任部门认真履行责任,提高项目资金使用效率。
2.绩效评价对象和范围:遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则,按照“谁使用资金、谁负责绩效评价”的原则,依据下达文件精神,收支两条线管理专项资金。采取目标考核管理、满意度调查等方法,对绩效评价指标体系进行综合评分,对2023年超标早谷销售处置项目实施绩效进行评价。

（1）评估超标早稻销售项目的实施效果，确保重金属超标粮食的安全处置，保障粮食市场稳定和公共健康；  

（2）分析项目决策、执行及资金使用合规性，优化后续超标粮处置流程；  

（3）总结项目经济效益和社会效益，为政策制定和部门管理提供依据。  

（二）、本项目评价对象为区粮食事务服务中心销售2023超标早稻销售工作专项小组，负责超标粮销售全流程管理。  
（1）时间范围：2023年1月至12月；  

（2）超标粮销售业务范围：超标早稻的销售流程（竞价拍卖、合同签订、质量监管、资金回笼）；  

（3）2023超标早稻资金范围：涉及销售金额545万元及相关管理成本。  

（三）、绩效评价工作过程。
1. 2023年超标早稻部门绩效评价方法：采用文献分析、实地调研、数据比对、专家评审相结合的方式。  

2. 2023年超标早稻部门绩效评价步骤：  

   - 前期准备（2024年10月）：制定评价方案，明确指标体系；  

   - 数据收集（2024年11月）：整理销售合同、检测报告、财务凭证等资料；  

   - 实地核查（2024年12月）：抽查10%交易企业，核验运输、处置合规性；  

   - 2023年超标早稻部门绩效评价综合分析：结合定量与定性指标，形成评价结论。  

3. 2023年超标早稻部门绩效评价参与单位：粮食收储部门、第三方检测机构、财政主管业务股室、主管部门财审股室。  
由财务中心统一进行项目资金管理使用,实施部门根据相应对口单位项目和资金开展项目进行核算支付超标早谷销售处置进度资金。由财务中心统一接收相关信息,转至相应业务部门开展实施,各销售处置执行单位进行自查,最终由项目评价组进行评价打分。工作过程包括:对计划任务完成情况、项目经费使用情况、项目管理情况、项目产生应用效果、项目实施的技术规范等做出实事求是评价,出具验收结论,由2023年超标早谷销售处置项目领导小组成员完成自评,最后由绩效考核小组开展考核工作,对当前的绩效考核制度进行评估,推荐改进措施,出具考核意见。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
通过对资金使用、项目决策、过程、产出、效益等方面内容进行分析，渝水区粮食事务服务中心2023年超标中晚谷销售处置项目报告编制绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

部门评价表

	项目名称：
	粮食事务中心2023年超标早谷购销处置项目

	主管部门
	新余市渝水区农业农村和粮食局
	项目实施单位
	新余市渝水区粮食事务服务中心

	项目负责人
	李逢元
	联系电话
	13006280166

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√  ）

	计划投资额

（万元）
	545
	实际到位资金（万元）
	545
	实际使用情况（万元）
	545

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	545
	市县财政
	545
	
	545

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	40
	项目立项
	6
	立项依据充分性
	3
	3

	
	
	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	
	绩效目标
	6
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	3
	3

	
	
	资金投入
	6
	预算编制科学性
	3
	3

	
	
	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	
	资金管理
	10
	资金到位率
	5
	5

	
	
	
	
	预算执行率
	5
	5

	
	
	资金管理
	6
	资金使用合规性
	6
	6

	
	
	组织实施　
	6
	管理制度健全性
	3
	3

	
	
	
	
	制度执行有效性
	3
	3

	产出
	60
	产出数量
	5
	处置2023年超标早谷数量
	5
	5

	
	
	产出质量
	5
	价差补助率

补助准确率
	5
	5

	
	
	产出时效
	10
	超标粮处置完成及时率
	10
	10

	
	
	产出成本
	10
	处置2023年超标早谷每吨价差亏损
	10
	10

	效益
	
	经济效益
	
	
	
	

	
	
	社会效益
	20
	超标粮销售保障措施落实率
	20
	20

	
	
	环境效益
	
	
	
	

	
	
	可持续影响
	
	
	
	

	
	
	满意度
	10
	售粮农户满意度
	10
	10

	总分
	100
	
	100
	
	100
	100

	评价等次
	优√□        良□       中 □       差□

	
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差


注：指标可参考政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
强化组织领导，层层压实责任。粮食局成立以主要领导为组长、分管领导为副组长，仓储、调控股，财审股、各基层粮食超标中晚谷销售负责人等为成员的销售处置项目领导小组。确保项目有人推进，问题有人解决。
项目过程情况。
严格销售处置内容，加快项目进度。各项目单位要严格按照项目申报的项目实施方案及销售处置内容清单推进项目，确保项目的整体性。确保项目计划时间完成2023年超标早稻销售处置项目。
严格资金使用，加强项目监管。项目单位要严格按照项目资金的用途规定进行使用，建立资金专账，确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用专项建立资金专账，确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用专项资金。县(区）粮食行政管理部门要加强对项目的监管，实行每周资金。县(区）粮食行政管理部门要加强对项目的监管，实行每周一调度，一月一推进。对项目内容、项目进度、项目资金的一调度，一月一推进。对项目内容、项目进度、项目资金的使用实行全过程监管，同时在项目销售处置完成后，县（区）粮食行政管理部门要会同财政部门组织好辖区专项资金支持项目绩效评价和销售处置完成效果进行核查验收、绩效评价，并及时报送相关材料。 
项目产出情况。

该项目预算拨款545万元，全年执行预算545万元，执行率100%，绩效目标得分10分。

其他各项绩效目标得分如下：

成本指标：20分
处置2023年超标早谷每吨价差亏损581.17，得分20分

产出指标：40分

处置2023年超标早谷数量＝9374.05吨，得分10分

补助准确率100%，得分10分

价差补助率100%，得分10分

超标粮处置完成及时率100%，得分10分

效益指标：20分

  超标粮销售保障措施落实率=100%，得分20分

满意度指标：10分

售粮农户满意度95%，得分10分

2023年超标早稻销售处置项目自评得分100分，自评结果为（优）。

（四）产出的效益

1. 经济效益：  

   - 实现销售收入545万元，减少财政保管成本约50万元；  

   - 盘活库存资源，避免粮食长期积压损失。  

2. 社会效益：  

   - 消除超标粮流入食用市场的风险，保障公共健康；  

   - 维护粮食市场秩序，增强政府公信力，具有 “有利于保护农民利益、有利于确保口粮安全”的社会效益。
3. 生态效益：  

   - 通过定向工业用途，避免超标稻谷焚烧或填埋造成的环境污染。 
主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要工作经验和做法：
1、进一步加强组织领导，实现预算绩效目标全覆盖，依托第三方检测和公开竞价机制，确保流程规范；  

2、积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，运用数字化手段（GPS、区块链存证）强化监督；与环保、市场监管部门联动，形成闭环管理。  
3、积极开展绩效自评工作，有效运用自评结果，提高资金使用效率；4、进一步完善相关制度，科学合理设置绩效指标，规化工作流程，明确职责，使各部门间形成合力，为绩效目标实现提供制度保障。

存在问题及原因：  

 存在的问题：  

   1、部分企业检测标准不一致，导致合同执行争议；  

   2、资金回笼周期较长，影响财政资金周转效率；  

   3、 应急机制不足，对突发市场波动的应对能力较弱。  

问题出现的原因：  

   1、跨区域检测标准未完全统一；  

   2、企业资金链压力导致付款延迟；  

   3、缺乏市场风险动态预警机制。  

六、有关建议
1. 政策层面：  

   - 推动建立全国统一的重金属超标粮检测标准；  

   - 优化财政资金结算流程，缩短回款周期。  

2. 管理层面：  

   - 制定《超标粮销售应急预案》，强化市场波动应对能力；  

   - 引入信用评级机制，优先选择资质优、付款快的企业合作。  

3. 技术层面：  

   - 开发超标粮全流程信息化管理平台，实现数据实时共享；  

   - 加强跨部门数据联动，提升监管效率。  

七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
